## Sheet1
INTERACTIVE GANTT CHART DASHBOARD FOR PROJECT PLANNING & MONITORING
Project name: | MTN 5G Installation
Project Manager: | James Philips
Project Start: | 2024-10-20
Current Date: | 2024-11-17
Weeking progress: | 4
PROJECT COMPLETION CHART
[6 empty] | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20
Task | Project Lead | Start Date | End date | Days | Progress | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Planning Stage
Task 1 | John Max | 2024-10-20 | 2024-11-29 | 40 | 80%
Task 2 | Mary Jane | 2024-10-19 | 2024-12-29 | 71 | 75%
Task 3 | Tobi Shina | 2024-11-07 | 2025-01-26 | 80 | 23%
Task 4 | Chukwu Chidi | 2024-11-22 | 2025-01-28 | 67 | 45%
Execution Stage
Task 1 | Kwesi Mensa | 2025-01-02 | 2025-02-03 | 32 | 46%
Task 2 | Koffi Addoh | 2025-01-22 | 2025-03-21 | 58 | 75%
Task 3 | Will Joseph | 2025-01-30 | 2025-03-09 | 38 | 50%
Task 4 | Sandy Hill | 2025-02-06 | 2025-04-26 | 79 | 34%
Quality check Stage
Task 1 | Peter Koffo | 2025-01-24 | 2025-03-25 | 60 | 40%
Task 2 | David Lawrence | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 58 | 76%
Task 3 | Salam Japhat | 2025-02-25 | 2025-04-18 | 52 | 80%
Task 4 | Mike Fills | 2025-02-26 | 2025-04-27 | 60 | 100%
72.4
47.6
120
INTERACTIVE GANTT CHART DASHBOARD FOR PROJECT PLANNING & MONITORING
INTERACTIVE GANTT CHART DASHBOARD FOR PROJECT PLANNING & MONITORING
72.40
%